## 一覧 (受注者)
R8.4 適用 |  | 工事主要提出書類一覧表（受注者用） | [5 empty] | 1/3
NO | 提出書類等 |  | 様式の 有無 | 提出･提示時期 | 提出期限 | 提出先 | 対象工事 | 根拠
1 | 建設リサイクル法第１２条関係様式 (説明書) |  | ○ | 落札者決定～ 契約まで | － | 監督員 | 特定建設資材を用いた建設物の解体工事又は特定建設資材を使用する建設工事等の場合 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 第12条 |  | 1
2 | 建設リサイクル法第１３条関係様式 (分別解体の方法) |  | ○ |  |  |  | 同上 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 第13条 |  | 2
3 | 建設業退職金共済制度証紙購入証明書 |  |  | 契約時 |  | 契約担当 | 工場製作を除く全ての工事 | 共通仕1-1-9 |  | 3
4 | 契約の保証の証明書 | [6 empty] | 約款-4 |  | 4
7 | 現場代理人及び主任技術者等選任(変更) 通知書 |  | 2 |  |  |  | 全ての工事 | 約款-10 共通仕1-1-13 |  | 5
7-2 | 監理技術者補佐選任(変更)通知書 |  | 02-2 |  |  |  | 監理技術者を兼務する工事 |  |  | 6
7-3 | 監理技術者兼務届 |  | 02-3 | [6 empty] | 7
5 | 着工届 |  | ○ | 着工時 | － | 監督員 | 全ての工事 | 約款-3 |  | 8
6 | 工程表届 |  | 1 | 契約後10日以内 (土曜日、日曜日、祝日等を除く) | － |  |  | 約款-3 共通仕1-1-5 |  | 9
7 | 現場代理人及び主任技術者等選任(変更) 通知書 |  | 2 | 契約後10日以内 (土曜日、日曜日、祝日等を除く) 又は 変更日から10日以内 (土曜日、日曜日、祝日等を除く) | 適宜 | 監督員 | 変更時 | 約款-10 共通仕1-1-13 |  | 10
| 監理技術者補佐選任(変更)通知書 |  | 02-2 | [6 empty] | 11
| 監理技術者兼務届 |  | 02-3 | [6 empty] | 12
| 実務経験証明書 |  | 3 |  | － |  | 技術者の資格が実務経験による場合 | 共通仕1-1-13 |  | 13
| 現場代理人兼務届 |  | 4 |  |  |  | 現場代理人を兼務する工事 |  |  | 14
| 主任技術者兼務届 |  | 5 |  |  |  | 主任技術者を兼務する工事 |  |  | 15
| 営業所の専任技術者と工事現場の配置技術者の兼任確認書 |  | 6 |  |  |  | 営業所の専任技術者が工事現場の配置技術者を兼任する場合 |  |  | 16
8 | 技術者台帳 |  | － |  |  |  | 請負代金額が100万円以上の工事 |  |  | 17
9 | コリンズ登録受領書 |  | 14 |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 | 共通仕1-1-8 |  | 18
10 | 配水管工等選任届 |  | 7 |  |  |  | 送配水管や給水管の配管工事の場合 | 共通仕1-1-14 |  | 19
11 | 部分下請負通知書 |  | 8 |  |  |  | 請負代金額が5,000万円以上の工事で下請工事がある場合 | 約款-7 共通仕1-1-6 |  | 20
| 下請け主任技術者チェックリスト |  | 9 | [6 empty] | 21
12 | 施工体制台帳の写し |  | 10 |  |  |  | 全ての工事 | 約款-7 共通仕1-1-7 |  | 22
13 | 施工体系図の写し |  | 11 | [6 empty] | 23
14 | 再下請通知書の写し |  | 12 |  |  |  |  | 約款-7 共通仕1-1-6 共通仕1-1-7 |  | 24
参考 | 作業員名簿/※事業者所有の様式可 | [8 empty] | 25
15 | 施工計画書 |  | 13 | 施工10日前まで |  |  | 請負代金額が100万円以上の工事 | 共通仕1-1-5 |  | 26
| 道路使用許可証の写し |  | － |  |  |  | 道路にて工事､作業を行う場合 | 共通仕1-1-16 |  | 27
| 特定建設作業実施届出書の写し |  | － |  |  |  | 全ての工事(騒音、振動） |  | 施工計画書 | 28
| 工事記録写真撮影計画書 |  | 15 |  |  |  | 全ての工事 | 共通仕1-4-22 | 施工計画書 | 29
| 建設発生土処理計画書 |  | 21 |  |  |  |  | 共通仕1-4-12 | 施工計画書 | 30
| 建設発生土処理運搬経路図 |  | 16 | [5 empty] | 施工計画書 | 31
| 建設廃棄物処理計画書 |  | 22 | [5 empty] | 施工計画書 | 32
| 建設廃棄物処理運搬経路図 |  | 17 | [5 empty] | 施工計画書 | 33
| 再生資源利用計画書 |  | ○ |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 | 共通仕1-4-9 | 施工計画書 | 34
| 再生資源利用促進計画書 |  | ○ | [5 empty] | 施工計画書 | 35
[9 empty] | 施工計画書 | 36
[9 empty] | 施工計画書 | 37
2/3
NO | 提出書類等 |  | 様式の 有無 | 提出･提示時期 | 提出期限 | 提出先 | 対象工事 | 根拠
15 | 埋戻材料等使用届 |  | 23 | 施工10日前まで |  | 監督員 | 全ての工事 | 共通仕3-1-8
| 事故発生時連絡者届 |  | 24 |  |  |  |  | 共通仕1-1-5
| 安全訓練実施計画書 |  | 25 | 施工10日前まで |  |  | 全ての工事 | 共通仕1-1-5 | 施工計画書 | 38
| 地下埋設物確認書 |  | 26 |  |  |  |  | 共通仕1-4-3 | 施工計画書 | 39
| 資材置場届 |  | 27 | 支給材搬入 数日前 | 適宜 |  |  | 共通仕2-2 | 施工計画書 | 40
| 支給材料受領書 |  | 28 | 受領後速やかに |  |  | 支給材料がある工事 | 共通仕2-2 | 施工計画書 | 41
| 請負材料検査請求書 |  | 29 | 検査数日前 |  |  | 請負材料がある工事 | 約款-13 共通仕2-2 | 施工計画書 | 42
16 | 工事打合せ簿 |  | 51 | 適宜 | － | 監督員 | 全ての工事 | 共通仕1-1-4 |  | 43
17 | 配管日誌 |  | 52 |  |  |  |  | 共通仕1-4-1 |  | 44
18 | 週間工程表 |  | 53 | 前週水曜まで | [5 empty] | 45
19 | 工事月報 |  | 54 | 翌月10日まで |  |  |  | 共通仕1-4-16 |  | 46
20 | 休日･夜間作業届 |  | 58 | 適宜 |  |  |  | 共通仕1-4-15 |  | 47
21 | 断水工事計画書 |  | 55 | 断水日予定日 10日前まで | 適宜 |  | 監督員の指示する断水 | 共通仕1-4-6 |  | 48
22 | 事故報告書 |  | 56 | 発生後7日以内 |  |  | 事故が発生した場合 | 共通仕1-2-4 |  | 49
23 | 休暇連絡票 |  | 57 | 適宜 | － |  | 全ての工事 | 共通仕1-4-15 |  | 50
24 | 支給材料返納書 |  | 59 |  |  |  | 支給材料の返納が生じた場合 | 共通仕2-2 |  | 51
25 | 切管整理表 |  | 60 |  |  |  | 切管が生じた場合 |  |  | 52
26 | 現場発生品調書 |  | 61 |  |  |  | 現場発生品が生じた場合 | 共通仕2-3 |  | 53
27 | 工期延長願 |  | 62 |  | － |  | 工期延長が必要な場合 | 共通仕1-1-24 |  | 54
28 | 継手チェックシート |  | ○ |  | － |  | 全ての工事 | 共通仕4-2-1 |  | 55
29 | しゅん工届 |  | ○ | 工事完成時 | 適宜 | 監督員 | 全ての工事 | 約款-32 |  | 56
30 | しゅん工検査請求書 |  | ○ | [6 empty] | 57
31 | 請求書 |  | ○ |  |  |  |  | 約款-33 |  | 58
32 | 技術者台帳 |  | － | 検査請求まで |  |  | 請負代金額が100万円以上の工事 | 共通仕1-1-13 |  | 59
33 | コリンズ登録受領書 |  | 14 | 工事完成時 |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 | 共通仕1-1-8 |  | 60
34 | 工事記録写真 |  | 任意 |  |  |  | 全ての工事 | 約款-14 共通仕1-4-22 |  | 61
35 | 工事しゅん工図 |  | ○ |  |  |  | 全ての工事 | 共通仕1-4-23 |  | 62
36 | 公道切替に伴う戸番図調査表 |  | ○ |  |  |  | 給水切替工がある工事 |  |  | 63
37 | 弁栓台帳（仕切弁,消火栓等） |  | ○ |  |  |  | 弁栓類を設置した工事 |  |  | 64
38 | しゅん工図等チェックシート |  | 71 |  |  |  | 全ての工事
39 | 出来形管理図表 |  | 任意 |  |  |  |  | 共通仕1-4-25 |  | 65
40 | 安全訓練実施報告書 |  | 73 |  |  |  |  | 共通仕1-2-1 |  | 66
41 | 安全巡視、TBM、KY等の実施記録 |  | 任意 |  |  |  |  | 共通仕1-2-7 |  | 67
42 | 交通誘導警備員勤務実績報告書 |  | 74 | 翌月10日まで | － |  |  | 共通仕1-2-2 |  | 68
参考 | 土砂受領書 |  | － |  |  |  |  | 共通仕1-4-12
43 | 建設発生土搬出調書 |  | 75 | 工事しゅん工まで | 適宜 |  |  |  |  | 69
3/3
NO | 提出書類等 |  | 様式の 有無 | 提出･提示時期 | 提出期限 | 提出先 | 対象工事 | 根拠
44 | 建設廃棄物処分調書 |  | 76 | 工事しゅん工まで | 適宜 | 監督員 | 全ての工事 | 共通仕1-4-12 |  | 70
45 | 再生資源利用実施書 |  | ○ |  |  |  | 請負代金額が500万円以上の工事 | 共通仕1-4-9 |  | 71
46 | 再生資源利用促進実施書 |  | ○ | [6 empty] | 72
47 | 建設業退職金共済証紙現物交付報告書 |  | 77 | 検査請求まで |  |  | 全ての工事 | 共通仕1-1-9 |  | 73
48 | 建設業退職金共済証紙貼付報告書 |  | 77 | [6 empty] | 74
49 | 建設業退職金共済証紙貼付内訳書 |  | 77 | [6 empty] | 75
50 | 週休２日確保モデル工事実施申請書 |  | 78 | 契約後すみやかに（工事着手前） |  |  | 受注者希望型対象工事のうち、受注者が週休２日モデル工事を希望する場合 | 徳島市週休２日確保モデル工事実施要領
51 | 週休２日確保モデル工事履行報告書 |  | 79 | 工事完了後 すみやかに |  |  | 週休２日確保モデル工事を実施する全ての工事
52 | 月間現場閉所（計画・報告）書 |  | 80 | 計画書：前月末 報告書：翌月初め |  |  |  | 週休2日確保（ﾓﾃﾞﾙ）工事実施要領
53 | ウィークリースタンス推進 チェックシート |  | 81 | 初回打合せ後 |  |  | 全ての工事 | 徳島市ウィークリースタンス実施要領
54 | 週休２日確保工事実施申請書 |  | 82 | 契約後すみやかに（工事着手前） |  |  | 受注者希望型対象工事のうち、受注者が週休２日工事を希望する場合 | 徳島市週休２日確保工事実施要領
55 | 週休２日確保工事履行報告書 |  | 83 | 工事完了後 すみやかに |  |  | 週休２日確保工事を実施する全ての工事
Note on O7: 作成者: 省令の様式
Note on O10: 作成者: 省令の様式
Note on O22: 作成者: 総務課 一太郎
Note on O74: 作成者: COBRIS様式
Note on O76: 作成者: COBRIS様式
Note on O124: 作成者: 日本ダクタイル鉄管協会チェックシート
Note on O126: 作成者: 総務課 一太郎
Note on O128: 作成者: 総務課 一太郎
Note on O130: 作成者: 原本でなければならない
Note on O136: 作成者: 水道工事施工管理基準【5.工事写真電子納品要領】による
Note on O138: 作成者: 局仕様の様式
Note on O140: 作成者: 局仕様の様式
Note on O142: 作成者: 局仕様の様式
Note on O165: 作成者: COBRIS様式
Note on O167: 作成者: COBRIS様式